附件2

2018年度连州市去杠杆工作计划

| 序号 | 任务 | 目标 | 举措 | 承办单位 | 分管领导 | 承办人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、全面开展排查，有效推进去杠杆工作。 | 继续加强对地方法人金融机构杠杆率及管理现状的监督检查，督促其杠杆率达标。 | - 加强与国家及省金融监管部门的沟通与联系，根据广东银监局的统一部署，及时落实去杠杆的要求和部署。 - 2.继续开展对银行金融机构尤其是辖内农村中小金融机构“去杠杆”工作情况开展督查。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 2 |  | 加强辖区重点领域和薄弱环节的风险监测评估，增强风险预警和防范能力。完善重点领域金融风险预警预案，提升风险处置能力，严守不发生系统性风险的底线。 | 通过开展MPA评估、综合评估、涉农小微评估、合格审慎评估等手段加强金融预警和风险防范。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 3 |  | 推进农商行改制工作。 | 预计2018年底，农信社完成农商行改制工作。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 4 | 二、密切关注去杠杆动态，及时做好预警处置。 | 落实国家去杠杆工作部署，推动保险业金融机构去杠杆，促进金融产品去杠杆。 | - 1.开展保险业排查工作； - 2.加强与市保监、市保协的沟通衔接，及时落实去杠杆的要求与部署。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 5 |  | 建立去杠杆监测和信息通报机制。 | - 通过去杠杆监测和信息通报机制，积极与有关部门加强信息共享和沟通协调，加强对金融风险的监测与预警。 - 对省保监局公布的我市费用异常的保险公司进行约谈。 - 按省保监局要求，每月上报我市各保险机构的总经理接待日。 - 4.各保险机构按省级要求设置相关应急措施。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 6 |  | 到2018年底，地方法人银行机构杠杆率整体保持银监会规定的不低于4%的监管要求。 | 切实履行一线把关的职责，加强监测监控，强化日常监管，通过监督检查、风险排查等多种途径，对金融风险做到及时发现、及时预警、及时处置。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 7 |  | 研究制定金融诈骗、非法集资等金融风险重点问题监测预警机制。 | 制定和完善金融各行业应急预案，明确各成员单位的监测、预警责任，形成预警工作机制。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 8 | 三、切实加强监管，防范化解地方金融风险。 | 确保金融业务主要风险指标达到监管要求。 | - 继续督促银行机构真实反映、妥善处置不良贷款；盯防大客户、过度授信、多头授信和关联授信风险。 - 2．继续监测房地产行业风险，加强房地产信贷压力测试，稳妥应对房企信贷风险事件； 3. 针对落后产能企业督促银行机构统筹规划继续坚持有控有扶的原则，重点强化退出机制，严把授信准入关口，逐步有序淘汰落后产能企业。同时对不同行业落后产能进行分类处理，争取转型升级，避免“一刀切”。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 9 |  | 确保证券、期货机构杠杆率控制在合理水平。 | 加强宣传，提高投资者风险意识。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 10 |  | 配合开展企业及公司债券风险排查。 | 根据省的有关工作部署安排，配合省发展改革委做好我市企业及公司债券风险排查工作。 | 市发改局 | 林海 | 周淑琴 | 6318278 |
| 11 |  | 完善全口径政府债务管理。 | - 置换债方面：今年我市向省厅申请置换债券481万元，拟置换存量债务481万元 。 - 2.引导和社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造方面，由于省已对存量债务进行发债置换；目前，全市暂没有存量项目的改造计划。 - 3.加强或有政府债务方面，按照上级文件精神，市本级已经建立相关制度，或有债务的借、管、用、还都要经相关程序审核。 | 市财政局 | 陈永汉 | 张雪珠 | 6678320 |
| 12 |  | 密切监督大宗商品交易场所的设立，督促其按有关规定申办和运营。 | 密切监督大宗商品交易场所的设立，督促其按有关规定申办和运营。 | 市经信局 | 袁智勇 | 陈思远 | 6842892 |
| 13 |  | 摸清我市融资租赁企业、大宗商品交易市场情况，对上述企业加强行业监管。 | 针对我市暂无融资租赁企业的实际情况，加强与工商部门沟通，利用商事登记后续监管平台，增加对融资租赁企业推送事项，加强后续监管。 | 市经信局 | 袁智勇 | 陈思远 | 6842892 |
| 14 |  | 加强小额贷款、融资性担保公司日常监管。杠杆率符合相关要求，切实防范风险。 | 根据《清远市小额贷款公司非现场监管与现场检查工作指引》及《清远市融资性担保机构现场检查制度》要求，定期开展两类机构风险排查。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 15 | 四、加快处置不良货款，提高金融资产质量。 | 2018年底，辖内农村中小金融机构不良贷款占比力争压降至全省农村中小金融机构不良贷款平均水平。 | - 继续督促银行机构加快不良贷款处置； - 2.继续督促银行机构有效盘活不良资产； 3.继续鼓励银行机构完善贷款风险分担和补偿机制。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 16 |  | 加强政银保企合作;扩大政银保试点范围。 | 完善贷款风险分担和补偿机制，推动特色农业担保基金业务及各县市区政银保业务的顺利开展。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 17 |  | 进一步完善信用信息系统建设。建立守信激励和失信惩戒机制建设。推进信用服务市场培育。 | 1.不断完善市公共信用信息管理系统功能，扩大信用信息归集、应用和共享范围；推进中小微企业信用信息和融资对接平台建设。 2.根据国家有关部委联合签署的相关联合奖惩合作备忘录，编制我市相关领域联合奖惩措施清单，推动有关部门开展联合奖惩工作。 3.推动有关部门研究制定扶持信用服务机构的相关政策；探索引进有资质的信用服务机构进入我市开展工作。 | 市发改局 | 李敏剑 | 钟文超 | 6618436 |
| 18 | 五、严厉打击非法集资，切实维护金融秩序 | 建立健全各级领导小组机制。 | 加快建立监测预警、举报奖励、责任追究、“追究清单”等制度，加强各成员单位的工作联动，形成责任追究制度，形成处置非法集资工作合力。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 19 |  | 继续开展打击非法集资犯罪专项行动，以专项行动为契机逐步净化金融市场，增强群众防范非法集资犯罪意识，提高群众满意度。 | 及时收集发布打击犯罪成果和侦破大要案情况，以剖析典型案例、曝光作案手法、风险提示等方式，达到震慑犯罪，教育群众的良好效果。 | 市公安局 | 曹为友 | 王梨平 | 13828541209 |
| 20 |  | 依法从严打击非法集资犯罪分子，加大涉案财产追缴力度。 | 发挥审判职能作用，依法审理各类非法集资刑事案件，依法从重惩处非法集资犯罪行为，妥善处理债权债务纠纷，突出金融犯罪这个打击重点，从重从严从快有效打击非法集资犯罪分子。注重非法集资犯罪案件的审判质量与效率，坚持宽严相济的刑事政策，实现政治、经济、法律和社会效果的有机统一。同时，重视非法集资犯罪案件涉案财产的追缴工作，通过量刑规范性等多种有效措施，鼓励被告人积极退赃退赔，尽最大努力挽回被害人经济损失。 | 市法院 | 吴卓文 | 莫舒 | 6611390 |
| 21 |  | 做好房地产行业监管工作。 | 做好商品房预售款监管工作，一是要求购房者、开发企业必须按照规定将商品房预售款存入预售资金监管专用账户；二是按流程和规定对预售款申请手续进行审批；三是对开发企业进行巡查。做好房地产行业诚信体系建设工作，根据企业诚信评级情况，对不诚信企业动态进行重点监控。积极配合有关部门做好打击非法集资宣传教育工作和处置非法集资案件。 | 市住建局 | 温智飞 | 黄焕强 | 6625011 |
| 22 |  | 建立健全非法集资的常态化宣传教育工作机制。 | 在全市范围内开展形式多样的宣传教育工作，强化宣传教育影响，并将每年5月定为宣传教育月，指导各金融机构强化内部管理和职业道德教育，动员社会群众积极举报。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 23 | 六、推动直接融资发展，有效服务实体经济 | 继续推动多层次资本市场发展，力争境内企业在沪深证券交易所成功挂牌取得突破。推动更多企业到主板、新三板、区域性股权交易中心等不同层次的资本市场直接融资。 | - 加大政策扶持力度； - 加大对企业资本市场的宣传和培训； 3.做好相关企业上市辅导和服务； - 4.深入调研挖掘培育上市后备队伍。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 24 |  | 力争更多企业通过股票、债券、票据等产品进行直接融资，降低企业融资成本。 | 加大宣传培训力度，使更多的企业掌握直接融资工具和方法，构建证券与企业的沟通平台，推动优质企业取得好的信用评级。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 25 |  | 积极推动“险资入粤”规范发展互联网金融融资。 | 继续加强与保险机构对接，积极推介项目，吸引保险资金扩大对清远的项目投资，引导保险资金以债权、股权、基金、PPP等投资模式，支持产业园区发展、基础设施建设和新型城镇化建设等。 | 市财政局 | 陈永汉 | 张雪珠 | 6678320 |
| 26 | 七、着力优化信贷结构，降低企业融资成本。 | 继续改善金融服务，优化信贷结构，降低融资成本，有效提升服务质量和效率。 | - 继续督促银行机构优化信贷投向； - 2.继续督促银行机构改善小微企业金融服务； - 3.继续督促银行机构努力降低企业融资成本； 4.继续督促银行机构深入推动金融科技产业融合发展。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 27 |  | 引导辖区金融机构改善小微企业金融服务。 | 一是大力发展多层次的金融服务体系，提升中小企业金融服务覆盖面。二是加快创新金融产品和服务，提高中小微企业金融服务的有效性和针对性。三是拓展多元化融资渠道，加强对中小微企业发展的资金支持。四是积极推动产业融合发展，改善中小微科技、文化企业融资环境。五是加强政策协调和组织保障。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 28 |  | 加强市场主体信用约束。 | 一是探索将市场主体信用信息纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，引导金融准确获取市场主体信用状况，加强对高杠杆企业的授信限制，便利银行业金融机构开展金融业务。二是鼓励第三方信用评级机构加强对高杠杆企业有关的行业研究，给出有针对性的政策建议，为银行业金融机构放贷决策提供参考。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 29 |  | 推动企业开展债务清理和债务整合。 | 推广中征应收款融资服务平台应用，推动大企业通过平台为上游中小企业确认账款，促进中小企业利用应收账款融资。 | 人民银行连州支行 | 李景涛 | 申伟民 | 6625576 |
| 30 |  | 努力降低企业融资成本。 | - 跟进“政税银保合作”服务小微企业发展项目合作开展情况； - 继续协助推进平安租赁融资有关项目； - 继续协助推进综合金融下乡项目； - 4. 协助市金融局推进落实县(市、区）政府的资金需求工作。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |
| 31 |  | 推动金融科技产业融合发展，满足科技创新企业的融资需求。 | 制定加强我市科技金融服务体系建设的意见；设立政府产业引导基金和创业投资基金；引导金融机构设立科技金融专业服务机构；推动开展联合科技信贷业务，为科技型中小微企业创新发展提供融资担保服务，推动金融科技产业融合发展。 | 市财政局 | 陈永汉 | 吴颖洁 | 6668784 |