连州市乡村振兴战略规划调研工作方案

根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）和省、清远市关于推进乡村振兴战略实施意见的要求，科学编制《连州市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（以下简称《规划》）对连州市实施乡村振兴战略具有重大意义，是各镇（乡）、各部门细化乡村振兴工作部署的依据性文件。为科学有序推进《规划》编制工作，制定本调研工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，准确研判未来五年连州市乡村振兴的发展趋势和阶段特征，突出连州市地方乡村特色和独特优势，统筹农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，科学提出《规划》的发展思路、发展目标、空间布局、主要任务及保障措施，扎实推进连州市乡村振兴走在全市乃至粤北前列。

# 二、调研目的

根据《中共连州市委 连州市人民政府关于印发<连州市推进乡村振兴战略实施方案>的通知》要求，围绕《规划》的科学适时编制，通过召开座谈会和实地考察及问题征询等方式，回顾连州市乡村发展的历程，总结近年来“三农”工作的成就及先进经验，深入分析乡村振兴面临的问题及原因，弄清乡村振兴的现实基础和环境，探究连州市乡村振兴的目标和方向及行动路线，据以收集相关的文字资料、数据资料、图表资料以及有关单位的意见、建议。

# 三、调研内容及日程安排

本次调研活动包括召开座谈会、实地考察和资料征询三个方面：

- （一）召开座谈会

- 1.市直单位座谈会

（1）牵头单位：市发展改革局。

（2）会议内容：从本单位的角度，谈谈实施乡村振兴战略的基本情况；在本单位业务范围内，需要列入《规划》的重点工程或项目；对进一步推进全市乡村振兴战略及《规划》编制工作的意见、建议。

（3）12月25日上午会议

会议时间：2018年12月25日上午9：00

会议地点：市纪委办公楼四楼2号会议室

参会人员：市委农办、市发改局、市经信局、市科农局、市国土局、市住建局、市交通局、市水务局、市林业局、市旅游局、市供销社、市扶贫办、市水库移民办分管负责同志，《规划》编制组成员。

- 12月25日下午会议

- 会议时间：2018年12月25日下午3:00

会议地点：市纪委办公楼四楼2号会议室

- 参会人员：市委组织部、市委宣传部、市政法委、市发改局、市教育局、市民政局、市财政局、市人社局、市环保局、市卫计局、市文广新局、市统计局、市食药监局分管负责同志，《规划》编制组成员。

- 2.市农业新型经营主体代表座谈会

（1）牵头单位：市科农局

（2）会议时间：2018年12月26日上午9：00

（3）会议地点：市纪委办公楼四楼2号会议室

（4）会议内容：从各自的实际出发，谈谈乡村产业发展的经历、经验、存在的困难和问题、未来的发展思路以及对政府的期盼；在产业兴旺方面，需要列入《规划》的重点工程或项目；对全市实施乡村振兴战略及其《规划》编制的意见、建议。

（5）参会人员：种养大户2名、家庭农场主2名、合作社负责人2名、农业龙头企业负责人2名、农业产业园区负责人2名、乡村旅游项目负责人2名、农业产业化协会负责人1名、特色小镇负责人1名、专业技能类新型职业农民代表1名、社会服务类新型职业农民代表1名、新乡贤代表1名，《规划》编制组成员。

- 3.农村基层社会事业单位座谈会

（1）牵头单位：市发展改革局

（2）会议时间：2018年12月26日下午3：00

（3）会议地点：市纪委办公楼四楼2号会议室

（4）会议内容：讨论农村教育、医疗、文化、体育、环卫等社会公共事业发展的现状、存在的困难和问题及其对策建议；在农村教育、医疗、文化、体育、环卫等公共基础设施和公共服务体系建设方面，需要列入《规划》的重点工程或项目；对全市实施乡村振兴战略及其《规划》编制的意见、建议。

（5）参会人员：镇（乡）主管文教体卫负责人代表3名、市人社局业务骨干1名、市教育局业务骨干1名、市卫计局业务骨干1名、市文广新局业务骨干1名、镇（乡）级中学校长代表2名、村级小学校长代表1名、镇（乡）卫生院院长代表2名、村级卫生站医生代表1名、镇村两级垃圾污水处理单位负责人代表2名，《规划》编制组成员。

- 4.农村基层组织座谈会

（1）牵头单位：市发展改革局

（2）会议时间：2018年12月27日上午9：00

（3）会议地点：市纪委办公楼四楼2号会议室

（4）会议内容：讨论农村基层组织建设、人才队伍建设等方面存在的困难和问题及其对策建议；讨论农村基层公共设施建设、公共服务体系建设、农村生态环境治理存在的困难和问题及其对策建议；在农村基层组织建设、人才队伍建设、公共设施建设、农村生态环境治理等方面，需要列入《规划》的重点工程或项目；对全市实施乡村振兴战略及其《规划》编制的意见、建议。

（3）参会人员：市委组织部、市人社局分管负责同志，各镇（乡）人民政府分管负责同志、各镇村“两委”负责人代表一名，《规划》编制组成员。

5.先提供资料暂不参会的单位：

市委办公室、市政府办公室、市委统战部、市编办、市委党校、市委机关工委、清远民族工业园管理委员会、市公安局、市司法局、市审计局、公路局、市安监局、市税务局、市城综局、市市场监管局、团市委、市妇联、市侨联、市科协、市残联、市社保局、市档案局、市广播电视台、国家统计局连州调查队、气象局。

- 6.座谈会有关要求

- （1）请各参会单位作好发言准备以及清单材料；

- （2）各座谈会牵头单位负责通知本座谈会人员参会；

- （3）请有关单位将参加座谈会人员名单于2018年12月24日上午下班前发至市发改局邮箱：qylzfgj@163.com；

- （4）请在座谈会现场未提交清单材料的单位于2018年12月29日前将材料电子版发至市发改局邮箱：qylzfgj@163.com，并由市发改局统一将材料电子版发至广东中科经济社会发展研究院邮箱：yyaytwo@163.com；

- （5）请先提供资料暂不参会的单位于2018年12月29日前将材料电子版发至市发改局邮箱：qylzfgj@163.com，并由市发改局统一将材料电子版发至广东中科经济社会发展研究院邮箱：yyaytwo@163.com。

- （二）实地调研

1.牵头单位：由市科技和农业局负责选点，并会同市发改局带队落实。

2.调研内容：对区域内的典型镇（乡）、农业产业园、美丽乡村建设示范村、省定贫困村、面上村、空心村、特色产业基地、乡村旅游项目等进行实地调研，了解各考察点的基本情况、做法、经验、问题及其未来进一步发展的设想。

3.调研方式：采取现场考察与座谈交流并举的方式。

4.参会人员：各需召开座谈会的相关镇（乡）分管领导、农办主任、组织委员、村书记（1-2名）、企业代表（2-3名）（各镇（乡）党政办负责通知）。

5.时间地点：2018年12月27日下午至2018年12月29日上午，调研地点请市科技和农业局提前商定。

6.有关要求

（1）请实地调研的各镇（乡）负责安排调研路线；

（2）请各需召开座谈会的相关镇（乡）做好会场安排及会务通知工作；

（3）请在座谈会现场未提交清单材料的镇（乡）于2018年12月29日前将材料电子版发至市发改局邮箱：qylzfgj@163.com，并由市发改局统一将材料电子版发至广东中科经济社会发展研究院邮箱：yyaytwo@163.com。

- （三）资料收集

请各单位按照下列清单提交书面及电子版资料：

| 单位 | 所需资料名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 市委办公室 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 中共连州市第十三次代表大会工作报告 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 所管辖领域的涉农专项行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市政府办公室 | 从本单位业务范围出发，对实施乡村振兴战略有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | ### 2017年连州市政府工作报告 |  |
|  | 如何深化政务体制改革提高服务乡村振兴的行政办事效率和质量 |  |
|  | 政府有关“三农”工作的文件 |  |
|  | 建立全市乡村振兴产业联盟的必要性与可能性 |  |
|  | 本单位2016-2018年的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市委组织部 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 农村基层党组织体系建设情况 |  |
|  | 农村基层党组织“头雁工程”实施情况（含支部书记兼任村长的比例） |  |
|  | 农村南粤党员先锋工程实施情况 |  |
|  | 农村基层组织保障政策落实的相关计划 |  |
|  | 全区农村人才队伍建设情况，包括大力新型职业农民培育的工作计划及完成情况、乡土实用人才培养的工作计划及完成情况、专业人才队伍建设的工作计划及完成情况 |  |
|  | 本市吸引社会各界投身乡村发展的政策、做法、效果及其经验，包括支持各类人才返乡、培育壮大新乡贤队伍、引导工商资本下乡 |  |
|  | 本市优化人才发展环境的情况，包括培养成长机制的创新、管理服务机制的完善、使用激励机制的健全 |  |
|  | 全区农业科技人才培育与农业科技特派员引进情况及与农业高校、科研所合作情况 |  |
|  | 本市精准扶贫、乡村振兴驻村干部的考核、培训、使用、激励等方面的政策措施及其实施效果 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 所管辖领域的涉农专项行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市委宣传部 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 全市乡村精神文明建设工作情况（含文明村、文明镇、五好家庭创建） |  |
|  | 全市乡规民约、乡风文明建设的先进典型 |  |
|  | 全市加强农村思想道德建设工作情况 |  |
|  | 全市开展移风易俗行动的情况 |  |
|  | 连州市农村思想道德建设、乡风文明等有关资料 |  |
|  | 广泛宣传乡村振兴新人新事新风尚（包括德治建设、移风易俗、村规民约等方面的经验）的建议 |  |
|  | 如何综合运用各种宣传媒体手段形成全社会关心、支持乡村振兴的良好氛围 |  |
|  | 所管辖领域的涉农专项行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市委统战部 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 对少数民族乡村工作开展的情况及振兴设想 |  |
|  | 对少数民族乡村争取扶贫项目资金情况 |  |
|  | 如何发挥统战工作对全市乡村振兴的积极作用 |  |
|  | 所管辖领域的涉农专项行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市委政法委 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 关于开展农村法治宣传教育推动乡村法制工作的建议 |  |
|  | 关于增强农村基层依法办事能力建议 |  |
|  | 市及各镇推动法治乡村建设做法及取得成果 |  |
|  | 市及各镇全面推进平安乡村建设做法及取得成果 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 所管辖领域的涉农专项行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市编办 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 如何保证全市实施乡村振兴战略对机构、人员的需要 |  |
|  | 所管辖领域的涉农专项行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市委农村工作委员会办公室 | 从本单位业务范围出发，对实施乡村振兴战略有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 全市近两年开展农村人居环境综合整治行动的情况 |  |
|  | 对农村工作领导体制机制的意见和建议 |  |
|  | 提升领导干部做好“三农”工作的能力和水平的建议 |  |
|  | 省级新农村示范片建设规划成果、巩固提升方案及落实情况 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 本市“三农”工作的规划及管辖领域的推行政策、行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 本市省定贫困村创建社会主义新农村示范村的实施方案或计划、农村人居环境整治三年行动方案 |  |
|  | 本市“空心村”的基本现状及服务管理和改造情况 |  |
|  | 建立全市乡村振兴产业联盟的必要性与可能性及其对策建议 |  |
|  | 本市及各镇（村）与乡村振兴相关的专项规划、重大项目、政策措施及指标任务等有关资料 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市委党校 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 对全市各乡村、各单位实施乡村振兴战略干部队伍的培训计划 |  |
|  | 所管辖领域的涉农专项行动计划、目标指标等有关资料 |  |
|  | 本单位2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市委直属机关工作委员会 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |  |
|  | 市委机关工委关心下一代工作委员会2016-2018年（上半年）的年度工作总结与工作计划 |  |
|  | 市关工委对农村青少年尤其是留守儿童关爱的设想及其意见、建议 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |
| 市发展和改革局 | 《连州市委市政府关于乡村振兴战略的实施意见》等相关文件 |  |
|  | 连州市乡村振兴战略规划重大项目汇总表（附表1） |  |
|  | 全市村庄的类型及各行政村的归类 |  |
|  | 全市特色小镇和特色小城镇的申报及建设情况 |  |
|  | 本市特色小镇或重点镇总体规划（2016-2035年）（如有） |  |
|  | 引导工商资本参与乡村振兴的情况 |  |
|  | 《连州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及重点项目跟踪推进表 |  |
|  | 连州市“十三五”规划中期评估报告 |  |
|  | 2016-2018年市政府工作报告及各镇（村）年度工作总结 |  |
|  | 全市2016-2018年经济发展运行情况及主要指标 |  |
|  | 年初完成的乡村振兴相关调研报告 |  |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |  |

| 市科技和农业局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 全区农村人口、劳动力及就业情况统计 |
|  | 全市农村外出务工经商人口统计 |
|  | 全市农、牧、渔业的基本情况 |
|  | 全市农业生产布局与结构优化调整情况 |
|  | 全市“一镇一业、一村一品”特色优势产业、特色农产品的发展概况 |
|  | 全市现代农业产业园、科技园、创新园建设情况介绍 |
|  | 全市种养大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体培育与发展的情况 |
|  | 全市各级农业龙头企业名录（含企业名称、主营业务及业绩） |
|  | 全市种植业机械化、水利化情况 |
|  | 全市乡村渔业产业发展情况及未来发展的构想 |
|  | 全市优势养殖产业（1-3个）生产规模及销路销售情况 |
|  | 全市种养结合示范基地、生态农业基地建设情况 |
|  | 全市畜牧水产养殖产业发展规划及重点工程项目 |
|  | 全市农村自然灾害发生及防灾减灾救灾能力建设工作情况 |
|  | 全市农村经济合作组织的经营及财务管理、收益分配和监督检查 |
|  | 全市农业社会化服务体系培育与发展的情况 |
|  | 全市农产品加工情况及未来规划，如加工企业、基地规模、加工能力、加工产品、经济效益等 |
|  | 全市现代农产品物流基地、物流园区及农产品流通体系建设情况及未来规划 |
|  | 全市地理标志农产品、农业质量品牌建设和“粤字号”农业品牌提升工程情况 |
|  | 全市农产品溯源体系建设情况 |
|  | 全市农业科技创新、成果转化、农技推广、农业机械化水平提升情况 |
|  | 全市农业农村人才队伍建设规划及实施情况 |
|  | 全市农村信息化建设情况 |
|  | 全市农业综合生产能力提升情况 |
|  | 近年来农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理的情况 |
|  | 全市近两年农业重点项目利用工商资本的情况 |
|  | 全市近两年开展农村人居环境综合整治行动的情况 |
|  | 本市惠农强农政策法规落实情况 |
|  | 对农村工作领导体制机制的意见和建议 |
|  | 提升领导干部做好“三农”工作的能力和水平的建议 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市农业发展“十三五”规划及重点工程项目 |
|  | 连州市畜牧业业发展“十三五”规划及重点工程项目 |
|  | 连州市渔业发展“十三五”规划及重点工程项目 |
|  | 连州市农业产业园发展“十三五”规划及重点工程项目 |
|  | 连州市 “一镇一业、一村一品”发展规划及重点工程项目 |
|  | 连州市特色农业发展规划及重点工程项目 |
|  | 连州市田园综合体发展规划 |
|  | 全市新农村示范片区建设规划 |
|  | 连州市“三农”工作的规划及管辖领域的推行政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 连州市农村人居环境整治三年行动方案 |
|  | 连州市及各镇（乡）与乡村振兴相关的专项规划、重大项目、政策措施及指标任务等有关资料 |
|  | 全市科技促进农业发展的相关措施政策和规划 |
|  | 全市近三年科技下乡情况及农业机械化、水利化水平 |
|  | 全市近三年农业科技专项计划及其实施情况、推广经验 |
|  | 全市农业科技型企业名录（含企业名称、主营业务及规模、地址、采用技术等） |
|  | 全市涉农产学研基地建设与农业科技项目合作情况 |
|  | 全市科技人才培育与农业科技特派员引进情况 |
|  | 全市科技促进乡村振兴的政策措施及其实施效果 |
|  | 全市乡村科普教育情况 |
|  | 全市各镇近三年关于农业科技推广运用的相关资料 |
|  | 全市专业镇的申报及建设情况 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市林业局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 连州市林业基本情况 |
|  | 连州市近三年碳汇工程和北江防护林工程推进情况 |
|  | 济林生产布局与林种结构及其优化调整情况 |
|  | 连州市森林旅游产业发展情况 |
|  | 林业融合试点示范工程以及未来规划 |
|  | 本单位推进省定贫困村各项工作落实情况 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市林业“十三五”规划及重点工程项目 |
|  | 林业局管辖领域近三年的实施行动计划及目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市扶贫办 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议； |
|  | 全市贫困村、贫困人口现状及各镇分布情况 |
|  | 本单位推进省定贫困村各项工作落实情况 |
|  | 激发贫困人口内生动力的做法及经验 |
|  | 对口帮扶工作及全市扶贫资金管理、使用情况 |
|  | 开展扶贫领域突出问题专项整治情况 |
|  | 全市农村孤寡老人、残疾人生活状况及其相关政策落实情况 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市关于省定贫困村创建社会主义新农村示范村的实施方案或计划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市旅游局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 乡村旅游产业发展重点工程项目 |
|  | 乡村旅游产业发展的项目、规模、类型、景点情况 |
|  | 乡村旅游接待人数和收入情况 |
|  | 未来五年可建设的乡村生态旅游项目 |
|  | 市域内星级民宿、农家乐建设基本情况及评价标准 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市旅游业“十三五”规划 |
|  | 连州市乡村旅游发展规划及重点工程项目 |
|  | 近三年旅游局管辖领域推行的涉农政策、行动计划及目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市水务局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | “水利示范市”建设项目完成情况 |
|  | 山区中小河流治理建设项目情况 |
|  | 乡村水利（灌溉）基础设施建设情况 |
|  | 各镇村村通自来水工程建设情况 |
|  | 本单位推进省定贫困村各项工作落实情况 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市水利“十三五”规划或专项规划 |
|  | 本局管辖领域近三年的推行政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市供销合作联社 | 从本社业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 农村供销合作社建设（包括网点设置）情况 |
|  | 全市特色农产品销售方式方法、销售流向、成本利润情况 |
|  | 全市农用生产资料和生活资料供销情况 |
|  | 全市农产品电子商务发展情况 |
|  | 全市新型农业社会化服务体系的构建情况 |
|  | 2016-2018年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市新型农村助农服务体系、培育新型农业经营主体、农村金融服务意见建议等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市交通运输局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | “十三五”期间连州市农村交通物流设施“建、管、护、运”的情况； 农村交通运输重点工程项目 |
|  | 全市“四好农村路”建设表（含项目名称、建设内容、责任单位、进度安排） |
|  | 全市乡村旅游公路建设计划及其实施情况 |
|  | 本单位对本单位推进省定贫困村各项工作落实情况 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市交通运输规划图 |
|  | 连州市农村交通运输业发展“十三五”规划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市环境保护局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 全市农业生产农药化肥使用统计数据、土质重金属污染及土壤修复统计数据等 |
|  | 全市乡村生态环境综合治理工作及重大生态修复工程推进情况 |
|  | 全市乡村生活垃圾及污水处理设施建设情况 |
|  | 全市乡村“厕所革命”推进情况 |
|  | 全市村庄人居环境整治情况 |
|  | 全市村庄绿化美化建设水平提升情况 |
|  | 农村生态环境建设专项计划及其他相关材料 |
|  | 全市农村河塘清淤整治情况 |
|  | 全市农村生态清洁小流域建设情况 |
|  | 全市镇村三级农村环境保护主体责任落实情况 |
|  | 本市重要生态系统保护制度健全情况 |
|  | 本市农业资源保护与节约利用情况 |
|  | 本市健康稳定田园生态系统建设情况 |
|  | 本市工业和城镇污染向农业农村转移情况及其严禁措施 |
|  | 全市各镇农药化肥使用情况及畜禽养殖废弃物资源化利用情况 |
|  | 本单位推进省定贫困村各项工作落实情况 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 连州市环境保护规划 |
|  | 连州市山区划定（限养区、禁养区、适养区）方案图 |
|  | 本局管辖领域近三年推行的涉农政策、行动计划及目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市国土资源局 | 从本单位业务范围出发，对支持乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 农村产业融合发展土地利用情况 |
|  | 农村宅基地建设管理暂行办法实施情况及盘活农村宅基地经验总结材料 |
|  | 全市高标准农田的建设情况、标准农田信息化的监督和考核机制建立情况 |
|  | 本局管辖领域近三年实施的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 农村土地制度改革办法及相关材料 |
|  | 乡村振兴相关用地保障机制 |
|  | 本局2016-2018年上半年年度工作总结与工作计划 |
|  | 农村土地利用总体规划和土地利用现状资料 |
|  | 乡村振兴的土地资源供需现状及其影响因素、平衡对策建议 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市经济和信息化局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 全市信息基础设施建设情况及农村信息化基础设施重点项目推进情况 |
|  | 近三年经信局管辖领域推行的涉农政策、行动计划及目标指标等有关资料 |
|  | 全市农产品加工业发展基本情况（含企业的名称、产品、规模等） |
|  | 全市农产品物流业（含冷库）发展基本情况 |
|  | 全市农村电子商务发展现有成绩、存在瓶颈及未来规划 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市教育局 | 从本单位业务范围出发，对乡村教育振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 全市乡村各类学校（幼儿园、小学、初高中、技工类等）建设情况及农村适龄儿童入学率、学校师生比等情况 |
|  | 全市农村教师队伍培育现存的瓶颈及培养充实农村教师计划 |
|  | 本市利用高等学校、职业学校教育培训资源，开设服务乡村类专业和课程，与社会公益机构合作开展农村教育活动情况 |
|  | 本市乡村教师待遇落实情况 |
|  | 全市乡村职业技术教育、成人教育、特殊教育、远程教育等工作情况 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市卫生和计划生育局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 全市镇级卫生院、村级卫生站建设情况（包括场所、医务人员、医疗器械、药品保障等） |
|  | 全市镇级卫生院、村级卫生站医疗水平及与市、省医疗卫生机构对接情况 |
|  | 全市农村公共卫生站、健身活动中心、社区养老服务中心等公共服务设施建设情况 |
|  | 本市省定贫困村卫生站建设推进情况 |
|  | 全市新型农村合作医疗工作情况 |
|  | 全市城乡居民基本医疗保险购买覆盖情况 |
|  | 全市乡村预防保健、计划免疫、妇幼保健工作情况 |
|  | 全市乡村环境卫生状况及其管理工作情况 |
|  | 本市乡村医生待遇落实情况 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市文化广电新闻出版局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 全市农村思想文化阵地和公共文化服务体系建设情况 |
|  | 全市区农村群众文化活动开展情况 |
|  | 全市优秀传统乡土文化传承、乡村文化生态重塑、乡村特色文化产业发展情况 |
|  | 全市乡村古树名木名宅普查情况 |
|  | 本市非物质文化遗产名录及文物保护单位名单（注明所在村） |
|  | 本市乡村名木名宅古树古村落和非物质文化遗产、文物的保护、利用情况 |
|  | 本市乡村群众体育健身活动开展情况 |
|  | 本市省定贫困村综合性文化体育服务设施建设推进情况 |
|  | 本市乡村广播电视网络等建设及运行情况 |
|  | 全市倡导树立乡村文明新风情况及开展文明创建活动成果 |
|  | 本市健全乡村公共文化服务体系工作计划 |
|  | 综合运用各种媒体手段形成全社会关心、支持乡村振兴良好氛围的工作思路及建议 |
|  | 近三年，全市关于乡村群众文体工作的相关资料 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 近三年，本局管辖领域推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全区实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市人力资源和社会保障局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 培育壮大新乡贤队伍和引导工商资本下乡相关做法及经验 |
|  | 引进农业科技人才计划或与农业高校、科研所合作情况 |
|  | 本市农民技能培训工作计划及完成情况 |
|  | 实施新型职业农民培育工程工作计划及完成情况 |
|  | 全市农村人口劳动力及就业情况统计 |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 近三年人社局管辖领域的推行政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市住房和城乡规划建设局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 连州市乡村农居的建筑风格与特色简介 |
|  | 全市农房风貌建设指引及整治设计图集（如有） |
|  | 新建农房规划管控情况及其相关政策 |
|  | 全市省定贫困村规划名录和规划材料 |
|  | 全市村庄规划编制情况和编制成果 |
|  | 全市面上村美丽宜居乡村规划名录及已完成美丽宜居乡村规划材料 |
|  | 本单位对推进省定贫困村各项工作落实情况 |
|  | 《连州市新型城镇化规划》 |
|  | 《连州市城市总体规划（2016-2030）》及中心镇总体规划（如有） |
|  | 全市城乡规划建设用地情况 |
|  | 连州市行政区划图（市域、各镇域） |
|  | 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 本局管辖领域近三年推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市乡村“多规合一”的做法及意见、建议 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市民政局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | - 国家有关乡村民政工作的法律、法规、规章和方针、政策及其在本市贯彻执行的情况 |
|  | 本市有关乡村民政工作的规章制度。 |
|  | 本市有关乡村民政事业的发展规划和政策及其组织实施的情况 |
|  | 本市乡村社会救助工作情况，主要包括救助标准和实施办法、救助体系、城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、社区综合帮扶等 |
|  | 本市乡村救灾救助的组织、协调工作情况，主要包括自然灾害救助应急体系建设、灾情、救灾捐赠、救灾款物的接收、管理、分配和监督使用 |
|  | 本市农村居民经济状况的研究分析报告 |
|  | - 本市乡村优待抚恤工作，主要包括乡村革命烈士纪念建筑物的管理、拥军优属情况 |
|  | - 本市农村退役士兵的接收安置和培训提升及其作用的发挥 |
|  | - 全市农村孤寡老人、残疾人、复退军人和军烈属生活状况及其相关政策落实情况 |
|  | - 本市范围内各种影响农村社会稳定因素和山林、土地、滩涂等纠纷及其调处、化解情况 |
|  | - 全市开展殡葬改革行动的情况 |
|  | - 对本市农村基层政权建设和社区建设的意见、建议 |
|  | - 本市推进农村基层民主政治建设情况 |
|  | - 本市组织村民委员会选举工作情况 |
|  | - 指导农村基层群众自治建设情况 |
|  | - 2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | - 本局管辖领域近三年推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | - 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市财政局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 市财政对乡村振兴的重点支持方向 |
|  | 市属投资公司简介及投融资平台建设情况 |
|  | 全市财政农业产业引导基金及其他各类引导、扶持产业发展基金简介及使用办法 |
|  | 本市财政资金撬动社会资金助力乡村振兴的设想、做法、经验及其成效 |
|  | 新农村建设以来，全市财政资金支持的规模、结构及相关政策 |
|  | 全市农业综合开发建设的情况及成效 |
|  | 本市农村电子商务发展财政支持资金安排及资金使用情况 |
|  | 本市支持乡村振兴的财政体制机制培育情况 |
|  | 本市特色农产品生产惠农惠企的财政政策及其实施成效 |
|  | 全市各类涉农金融机构统计数据（含商业银行、担保公司、信贷机构、保险机构等） |
|  | 本市农村普惠金融发展情况 |
|  | 本市农业类保险合作单位及全市购买情况 |
|  | 新农村建设以来，全市信贷资金支持的规模、结构及相关政策 |
|  | 本市支持乡村振兴的金融体制机制培育情况 |
|  | 全市农产品加工企业税收的主要来源及各项来源占比 |
|  | 对全市农产品加工企业领域推行的各项税收优惠政策及实施成效 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 财政未来3-5年重点支持“三农”发展的方向（项目清单及简介） |
|  | “十三五”期间，财政支农管理体制改革情况及管辖领域的推行政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 市税务局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
| --- | --- |
|  | 全区农产品加工企业税收的主要来源及各项来源占比 |
|  | 对全区农产品加工企业领域推行的各项税收优惠政策及实施成效 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 税务局管辖领域推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全区实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市统计局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 全市“三农”基本情况统计资料 |
|  | 连州市全市及各镇人口流动数量的数据统计及农民的就业统计 |
|  | 市域内移民搬迁型村统计数据及村民搬迁推进情况（如有） |
|  | 连州市（2016-2017年）统计年鉴及统计公报 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市公安局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市乡村开展维护稳定和社会治安综合治理工作情况 |
|  | 本市扫黑除恶专项行动进展情况（涉密情况除外） |
|  | 本市全面推进平安乡村建设的现状、做法、成果及未来的设想 |
|  | 本局管辖领域近三年推行的政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市司法局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 全市乡村执法人员的业务、法律培训及普法工作情况 |
|  | ### 本市乡村精神文明建设工作情况 |
|  | 本市农村法治宣传教育开展情况及其建议 |
|  | ### 本市范围内渔政、动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理、食品安全管理等涉农方面行政执法情况 |
|  | ### 本市增强农村基层依法办事能力的措施、效果及其建议 |
|  | ### 本市推动法治乡村建设的现状、做法、成果及未来的设想 |
|  | 本市全面推进平安乡村建设的现状、做法、成果及未来的设想 |
|  | 本局管辖领域近三年推行的涉农政策、行动计划等有关资料 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市审计局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 如何发挥审计作用以保证全市乡村振兴资金的合法合规使用 |
|  | 本局管辖领域近两三年推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市安全生产监督管理局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农产品流通安全体系建设以及未来规划（含拟实施的重点项目表） |
|  | 本市乡村振兴进程中安全生产重、特大事故的应急救援预案 |
|  | 本市乡村产业振兴进程中安全生产工作措施、计划和责任制及安全生产工作检查的落实情况 |
|  | 本市乡村振兴进程中新建、改建、扩建工程项目的安全设施依法督查情况 |
|  | 对全市乡村道路交通、建筑、消防、农业、水利、电力、民爆、特种设备、旅游、教育、邮政、电信、体育、林业、气象等有专业安全生产主管部门的行业（领域）企业的安全生产监督管理工作情况 |
|  | 本局2016-2018年上半年的年度工作总结与工作计划 |
|  | 对全区实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市食品药品监督管理局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 对全市建设食安乡村的设想、建议 |
|  | 对下乡药品的督管情况 |
|  | 本市农产品流通安全体系建设以及未来规划（含拟实施重点项目表） |
|  | 本局管辖领域近两三年推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市城市综合管理局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 在城镇化进程中，如何将城市综合管理的做法、经验向乡村传递、延伸 |
|  | 本局管辖领域推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市监察委 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 市委、市政府关于乡村振兴决策及决议的执行情况 |
|  | 本市乡村振兴推进过程中党风廉政建设、制度建设和反腐败工作设想、做法及建议 |
|  | 本市乡村振兴推进过程中党风廉政建设的宣传、教育和落实情况 |
|  | 本市实施乡村振兴战略的行政效能建设工作情况 |
|  | 本市乡村振兴的重点建设项目和中心工作的跟踪监察和督办情况 |
|  | 本市扶贫领域突出问题专项整治工作开展情况 |
|  | 本市乡村振兴政府投资建设项目的预算审核和结算审计工作情况 |
|  | 本市强化脱贫攻坚责任和监督情况 |
|  | 本市域内国家涉农相关法规政策及各项制度执行情况 |
|  | 本局管辖领域近三年推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全区实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市市场监督管理局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农民合作社、农业龙头企业的登记注册情况及其数量、类型、规模 |
|  | 本市农村消费者权益保护工作情况 |
|  | 本市流通领域农产品质量抽检、监管及抽检信息发布情况 |
|  | 本市域范围内绿色农产品、有机农产品商标和广告活动的监管工作情况 |
|  | 本市域范围内农产品生产环节、流通环节及农家乐餐饮服务食品安全的监管情况 |
|  | 本市农产品安全信息统一发布制度及重大食品安全信息公布办法 |
|  | 本市域范围内下乡药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准、分类管理制度和监管工作情况 |
|  | 本市农民专业合作社的年度报告和信用信息公示及对公示信息实施监管的情况 |
|  | 本市农产品交易市场发展规划 |
|  | 本市组织实施农产品商标战略情况 |
|  | 本局管辖领域推行的涉农政策、行动计划、目标指标等有关资料 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 清远民族工业园管理委员会 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本园区吸收本市农民就业及其增收情况 |
|  | 如何发挥民族工业园作用助力全市乡村振兴 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 共青团市委 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农村青年创业的典型材料 |
|  | 如何发挥共青团在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市妇女联合会 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农村留守妇女、留守儿童的基本情况 |
|  | 本市农村妇女创业的典型材料 |
|  | 如何发挥妇联在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市归国华侨联合会 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农村侨务工作的基本情况 |
|  | 海外华侨支持本市乡村振兴的典型材料 |
|  | 如何借侨务、外事工作之力推进本市乡村振兴 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市科学技术协会 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市科技兴农的基本情况及典型材料 |
|  | 如何发挥科协在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市残疾人联合会 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农村残疾人的基本情况 |
|  | 本市农村残疾人创业就业的典型材料 |
|  | 如何发挥残联在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市社保局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农村社会保障资金的规模、构成及其增长情况 |
|  | 本市农村社会保障资金的使用情况 |
|  | 如何发挥社保在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| - 市档案局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市乡村演进历程的档案材料 |
|  | 本市农村体制改革的档案材料 |
|  | 如何发挥档案事业在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 市广播电视台 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农村广播电视覆盖的基本情况 |
|  | 本市广播电视等媒体对实施乡村振兴战略的宣传计划 |
|  | 如何发挥广播电视在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 连州调查队 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市农村居民收入与消费定点调查的基本数据 |
|  | 本市农村居民收入结构与消费结构 |
|  | 本市城乡居民恩格尔系数 |
|  | 如何发挥农村统计调查工作在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| - 公路局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市公路网建设的基本情况及其未来规划 |
|  | 如何发挥公路网建设在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |
| 气象局 | 从本单位业务范围出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 本市灾害性气候及其防灾抗灾减灾的基本情况 |
|  | 如何发挥气象预测预报在助力本市乡村振兴方面的积极作用 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

| 各镇（乡）人民政府 | 本镇（乡）总体规划文本和图集 |
| --- | --- |
|  | 本镇（乡）2017年基本情况（见附表2） |
|  | 本镇（乡）所属行政村2017年基本情况（详见附表3） |
|  | 本镇（乡）2016-2017年政府工作总结报告 |
|  | 本镇（乡）国民经济和社会发展“十三五”规划 |
|  | 本镇（乡）省级新农村示范片建设规划成果 |
|  | 本镇（乡）省定贫困村村庄规划编制成果及各项工作完成情况 |
|  | 本镇（乡）美丽乡村建设规划及实施情况 |
|  | 本镇（乡）人居环境综合整治实施方案 |
|  | 本镇（乡）农业产业园、田园综合体、农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户的基本情况（包括各自的数量、类型、规模等） |
|  | 本镇（乡）“一镇一业、一村一品”建设情况（包括特色农产品种植规模、种植区域等） |
|  | 本镇（乡）特色小镇、特色小城镇、田园综合体等申报材料（如有） |
|  | 本镇（乡）各村评优评奖获评情况 |
|  | 本镇（乡）扫黑除恶专项行动方案实施情况及成效（涉密部分除外） |
|  | 从本镇（乡）实际出发，对乡村振兴有什么设想，包括目标、重点工程项目和对策建议 |
|  | 对全市实施乡村振兴战略的建议及《规划》编制的意见 |

注：请于2018年12月29日前将资料电子版发至市发展和改革局邮箱：qylzfgj@163.com，并由市发改局统一将材料电子版发至广东中科经济社会发展研究院邮箱：yyaytwo@163.com；电子版表格见调研方案附件，联系人：杨英，电话：18826234061（若遇资料不齐的，请尽量提供）。

# 四、调研组组成人员

调研组由连州市发改局和规划编制单位广东中科经济社会发展研究院组成。

| 调研组构成 | 姓名 | 部门职位、职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连州市 发展和改革局 | 陈楚然 | 市发改局局长 | 13828596800 |
|  | 林海 | 市发改局副局长 | 23902357420 |
|  | 陈健鹏 | 市发改局产业协调股股长 | 13680004701 |
| 广东中科经济社会 发展研究院 | 魏济章 | 高级经济师 |  |
|  | 李拥宪 | 高级工程师 |  |
|  | 袁素钦 | 总工程师 |  |
|  | 林衍豪 | 所长 |  |
|  | 骆菁菁 | 副所长 |  |
|  | 杨 英 | 初级研究员 | 18826234061 |
|  | 徐子良 | 初级研究员 |  |
|  | 袁 杰 | 助理研究员 |  |

# 五、附表

1.连州市       镇       行政村2017年基本情况

2.连州市       镇2017年基本情况

3.连州市2012年以来乡村发展成效

4.连州市乡村振兴战略规划主要指标

5.连州市乡村振兴战略规划重大项目汇总表

## 附表1  连州市       镇       行政村2017年基本情况（规划基准期）

| 村别/项目 | 总户数（户） | 总人数（人） | 贫困人口数（人） | 农村低保覆盖人口（人） | 耕地面积（亩） |  | 林地面积（亩） | 水域面积（亩） | 总劳动力（人） | 特色优势产业（亩） |  | 农民人均年纯收入（元） | 农民合作社（家） | 家庭农场（家） | 有村规眀约 | 有村庄规划 | 完成村村通自来水建设 | 完成村村通道路建设 | 完成村卫生厕所建设 | 开通光纤入户 | 建有综合服务站 | 区级及以上文明村 | 民主法治村 | 集体经济强村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水田 | 旱地 |  |  |  | 类别 | 规模 |  |  |  | (是/否) | (是/否) | (是/否) | (是/否) | (是/否) | (是/否) | (是/否) | (是/否) | (是/否) | (是/否) |

备注：此表由各行政村填报

## 附表2  连州市          镇2017年基本情况（规划基准期）

| 项目名称 |  |  | 统计数据 | 填写说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全镇实现地区生产总值（万元） |  |  |  | xx万元 |
| 工业业总产值（万元） |  |  |  | xx万元 |
| 农业总产值（万元） |  |  |  | xx万元 |
| 农产品加工总产值（万元） |  |  |  | xx万元 |
| 税收总收入（万元） |  |  |  | xx万元 |
| 城镇居民可支配收入（元） |  |  |  | xx元 |
| 农村居民人均可支配收入（元） |  |  |  | xx元 |
| 农业产业 | 产业种类 |  |  | 特色优势产业 |
|  | 特色优势产业及种养殖规模 |  |  | 与产业种类对应，如：大蒜xx亩；辣椒xx亩等 |
| 农业企业 | 龙头企业（家） |  |  | 工业xx家；农业xx家；服务业xx家 |
|  | 涉农企业（家） |  |  | 与产业种类对应，如：大蒜种植xx家；辣椒种植xx家；西葫芦种植xx家等 |
| 农民合作社（家） |  |  |  | 与产业种类对应，如：大蒜种植xx家，主要合作模式为xxx；辣椒种植xx家，主要合作模式为xxx |
| 家庭农场（家） |  |  |  | 与产业种类对应，如：大蒜种植xx家；福田辣椒种植xx家；西葫芦种植xx家等 |
| 高标准农田面积（亩） |  |  |  | 合计拟建设xx亩，现已建成xx亩 |
| 水稻耕种收综合机械化水平 |  |  |  | 2016年xx%；2018年xx%；2018年xx% |
| 耕地保有量（亩） |  |  |  | xx亩 |
| 设施农业温室大棚（亩） |  |  |  | xx亩 |
| 节水灌溉面积（亩） |  |  |  | 2016年xx亩；2018年xx亩；2018年xx亩 |
| 物流网点（注明冷链物流） |  |  |  | 物流网点合计xx个，其中冷链物流网点xx个 |
| 电子商务村级服务站（个） |  |  |  | 合计拟建设xx个，现已建成xx个 |
| 粮食总产量（万吨） |  |  |  | xx吨 |
| 家禽总量（万只） |  |  |  | 鸡xx羽；鸭xx羽；鹅xx羽 |
| 畜牧 | 肉猪总量（只） |  |  | 存栏xx只/出栏xx只，主要分布在xx、xx村 |
|  | 肉牛总量（只） |  |  | 存栏xx只/出栏xx只，主要分布在xx、xx村 |
|  | 肉羊总量（只） |  |  | 存栏xx只/出栏xx只，主要分布在xx、xx村 |
| 水产品（万吨） |  |  |  | 鱼类xx吨主要分布在xx、xx村；虾类xx吨，主要分布在xx、xx村等 |
| 畜牧业规模化率 |  |  |  | 2016年xx%；2018年xx%；2018年xx% |
| 种养循环示范点（个） |  |  |  | xx个 |
| 经济林（亩） |  |  |  | xx树xx亩 |
| 南药种植（亩） |  |  |  | xx类xx亩 |
| 森林覆盖率（%） |  |  |  | 2016年xx%；2018年xx%；2018年xx% |
| 生活污水处理率（%） |  |  |  | 城镇xx%，农村xx% |
| 生活垃圾有效治理率（%） |  |  |  | 城镇xx%，农村xx% |
| 畜禽粪污综合利用率（%） |  |  |  | xx% |
| 水电站（座） |  |  |  | 合计xx座，其中xx水电站位于xx村年发电量xx千瓦；xx水电站位于xx村年发电量xx千瓦 |
| 休闲农业和乡村旅游接待人数（人） |  |  |  | 2016年xx人；2018年xx人；2018xx人 |
| 农村初中专任教师本科以上学历比例（%） |  |  |  | 2016年xx%；2018年xx%；2018年xx% |
| 行政村 |  | 总个数 |  | xx个 |
|  |  | 完成村村通自来水建设村个数 |  | 至2020年拟完成xx个，已完成xx个 |
|  |  | 完成村村通道路建设村个数 |  | 至2020年拟完成xx个，已完成xx个 |
|  |  | 完成村卫生厕所建设村个数 |  | 至2020年拟完成xx个，已完成xx个 |
|  |  | 开通光纤入户村个数 |  | 已开通xx个 |
|  |  | 区级及以上文明行政村个数 |  | xx个 |
|  |  | 完成村庄规划编制个数 |  | 至2020年拟完成xx个，已完成xx个 |

备注：此表由各镇（乡）政府汇总填报

附表3  连州市2012年以来乡村发展成效

| 指标 |  | 单位 | 2012年 | 2017年 | 年均增速[累计] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现代农业 | 高标准农田规模 | 万亩 |  |  |  |
|  | 粮食产量 | 万吨 |  |  |  |
|  | 农业科技进步贡献率 | % |  |  |  |
|  | 水稻耕种收综合机械化水平 | % |  |  |  |
|  | 节水灌溉面积 | 万亩 |  |  |  |
|  | 各类新型农业经营主体 | 万家 |  |  |  |
|  | 畜牧业规模化率 | % |  |  |  |
| 农村环境 | 农村自来水普及率 | % |  |  |  |
|  | 农村卫生厕所普及率 | % |  |  |  |
|  | 建制村通硬化路比例 | % |  |  |  |
|  | 森林覆盖率 | % |  |  |  |
| 农民生活 | 城乡居民收入比 | —— |  |  |  |
|  | 农村人均可支配收入 | 元 |  |  |  |
|  | 农村恩格尔系数 | % |  |  |  |
|  | 农村居民人均用电量 | 千瓦时 |  |  |  |
|  | 新农合人均补助标准 | 元 |  |  |  |
|  | 农村低保覆盖人数 | 万人 |  |  |  |
|  | 农村贫困发生率 | % |  |  |  |

注：（1）2017年农村环境和农民生活数据暂填写为2016年的数据；

（2）此表由市发改局会同各单位统筹填报

附表4  连州市乡村振兴战略规划主要指标

| 分类 | 序号 | 主要指标 | 单位 | 2017年 基期值 | 2020年 目标值 | 2022年 目标值 | 2022年比2017年增加 [累计提高百分点] | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业 兴旺 | 1 | 粮食综合生产能力 | 万吨 |  |  |  |  | 约束性 |
|  | 2 | 高标准农田面积 | 万亩 |  |  |  |  | 约束性 |
|  | 3 | 农业科技进步贡献率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 4 | 农业劳动生产率 | 万元/人 |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 5 | 农业土地产出率 | 万元/亩 |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 6 | 农产品加工与农业总产值比 | — |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 7 | 三品一标产品产值增长率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 8 | 休闲农业和乡村旅游接待人数 | 百万人 |  |  |  |  | 预期性 |
| 生态 宜居 | 9 | 森林覆盖率 | % |  |  |  |  | 约束性 |
|  | 10 | 美丽宜居村达标率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 11 | 农村生活垃圾有效治理率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 12 | 农村生活污水有效处理率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 13 | 畜禽规模养殖场废弃物利用率 | % |  |  |  |  | 约束性 |
|  | 14 | 农村卫生厕所普及率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
| 乡风 文明 | 15 | 村综合性文化服务中心覆盖率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 16 | 县级及以上文明村和镇（乡）占比 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 17 | 农村居民教育文化娱乐支出占比 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 18 | 农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例 | % |  |  |  |  | 预期性 |
| 治理 有效 | 19 | 村党组织书记兼任村委会主任的村占比 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 20 | 有村规民约的村占比 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 21 | 村庄规划管理覆盖率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 22 | 建有综合服务站的村占比 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 23 | 集体经济强村比重 | % |  |  |  |  | 预期性 |
| 生活 富裕 | 24 | 农村居民恩格尔系数 | — |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 25 | 城乡居民收入比 | — |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 26 | 农村居民人均可支配收入 | 万元 |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 27 | 农村自来水普及率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 28 | 开通光纤入户行政村覆盖率 | % |  |  |  |  | 预期性 |
|  | 29 | 具备条件的建制村村道硬化路比例 | % |  |  |  |  | 约束性 |

注：（1）本指标体系和规划中非特定称谓的“村”均指村民委员会和涉农居民委员会所辖地域；

（2）此表由市发改局会同各单位统筹填报

## 附表5  连州市乡村振兴战略规划重大项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 （在建/拟建） | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业兴旺 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 二、生态宜居 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 三、乡风文明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 四、治理有效 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 五、生活富裕 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

备注：此表由市发改局会同各单位统筹填报